## 过程组和知识领域表
知识领域 | 项目管理过程组
| 启动过程组 | 规划过程组 | 执行过程组 | 监控过程组 | 收尾过程组
4. 项目整合管理 | 4.1 制定项目章程 | 4.2 制定项目管理计划 | 4.3 指导与管理项目执行 | 4.5 监控项目工作 | 4.7 结束项目或阶段
|  |  | 4.4 管理项目知识（新增） | 4.6 实施整体变更控制
5. 项目范围管理 |  | 5.1 规划范围管理 |  | 5.5 确认范围
|  | 5.2 收集需求 |  | 5.6 控制范围
5.3 定义范围
5.4 创建WBS
6. 项目进度管理 |  | 6.1 规划进度管理 |  | 6.6 控制进度
6.2 定义活动
6.3 排列活动顺序
6.4 估算活动持续时间
6.5 制定进度计划
7. 项目成本管理 |  | 7.1 规划成本管理 |  | 7.4 控制成本
7.2 估算成本
7.3 制定预算
8. 项目质量管理 |  | 8.1 规划质量管理 | 8.2 管理质量 | 8.3 控制质量
9. 项目资源管理 |  | 9.1 规划人力资源管理 | 9.3 获取资源 | 9.6 控制资源（新增）
|  | 9.2 估算活动资源 | 9.4 建设团队
9.5 管理团队
10. 项目沟通管理 |  | 10.1 规划沟通管理 | 10.2 管理沟通 | 10.3 监督沟通
11. 项目风险管理 |  | 11.1 规划风险管理 | 11.6 实施风险应对（新增） | 11.7 监控风险
11.2 识别风险
11.3 实施定性风险分析
11.4 实施定量风险分析
11.5 规划风险应对
12. 项目采购管理 |  | 12.1 规划采购管理 | 12.2 实施采购 | 12.3 控制采购
13. 项目干系人管理 | 13.1 识别相关方 | 13.2 规划相关方参与 | 13.3 管理相关方参与 | 13.4 监督相关方参与

## 4. 项目整合管理
4.项目整合管理 | 4.1制定项目章程
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.商业文件 ①商业论证 2.协议 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据收集 ①头脑风暴 ②焦点小组 ③访谈 3.人际关系与团队技能 ①冲突管理 ②引导 ③会议管理 4.会议 | 1.项目章程 2.假设日志
4.项目整合管理 | 4.2制定项目管理计划
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目章程 2.其他过程的输出 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据搜集 ①头脑风暴 ②核对单 ③焦点小组 ④访谈 3.人际关系与团队技能 ①冲突管理 ②引导 ③会议管理 4.会议 | 1.项目管理计划
4.项目整合管理 | 4.3指导与管理项目工作
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目管理计划 2.项目文件 ①变更日志 ②经验教训登记册 ③里程碑清单 ④项目沟通记录 ⑤项目进度计划 ⑥需求跟踪矩阵 ⑦风险登记册 ⑧风险报告 3.批准的变更请求 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.专家判断 2.项目管理信息系统 3.会议 | 1.可交付成果 2.工作绩效数据 3.问题日志 4.变更请求 5.项目管理计划更新 6.项目文件更新 ①活动清单 ②假设日志 ③经验教训登记册 ④需求文件 ⑤风险登记册 ⑥相关方登记册 7.组织过程资产更新
4.项目整合管理 | 4.4管理项目知识（新增）
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目管理计划 2.项目文件 ①经验教训登记册 ②项目团队派工单 ③资源分解结构 ④相关方登记册 3.可交付成果 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.专家判断 2.知识管理 3.信息管理 4.人际关系与团队技能 ①积极倾听 ②引导 ③领导力 ④人际交往 ⑤政治意识 | 1.经验教训登记册 2.项目管理计划更新 3.组织过程资产更新
4.项目整合管理 | 4.5监控项目工作
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目管理计划 2.项目文件 ①假设日志 ②估算依据 ③成本预测 ④问题日志 ⑤经验教训登记册 ⑥里程碑清单 ⑦质量报告 ⑧风险登记册 ⑨风险报告 ⑩进度预测 3.工作绩效信息 4.协议 5.事业环境因素 6.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据分析 ①备选方案分析 ②成本效益分析 ③挣值分析 ④根本原因分析 ⑤趋势分析 ⑥偏差分析 3.决策 ①投票 4.会议 | 1.工作绩效报告 2.变更请求 3.项目管理计划更新 4.项目文件更新 ①成本预测 ②问题日志 ③经验教训登记册 ④风险登记册 ⑤进度预测
4.项目整合管理 | 4.6实施整体变更控制
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目管理计划 ①变更管理计划 ②配置管理计划 ③范围基准 ④进度基准 ⑤成本基准 2.项目文件 ①估算依据 ②需求跟踪矩阵 ③风险报告 3.工作绩效报告 4.变更请求 5.事业环境因素 6.组织过程资产 | 1.专家判断 2.变更控制工具 3.数据分析 ①备选方案分析 ②成本效益分析 4.决策 ①投票 ②独裁型决策制定 ③多标准决策分析 5.会议 | 1.批准的变更请求 2.项目管理计划更新 3.项目文件更新 ①变更日志
4.项目整合管理 | 4.7结束项目或阶段
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目章程 2.项目管理计划 3.项目文件 ①假设日志 ②估算依据 ③变更日志 ④问题日志 ⑤经验教训登记册 ⑥里程碑清单 ⑦项目沟通记录 ⑧质量控制测量结果 ⑨质量报告 ⑩需求文件 ⑪风险登记册 ⑫风险报告 4.验收的可交付成果 5.商业文件 ①商业论证 ②效益管理计划 6.协议 7.采购文档 8.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据分析 ①文件分析 ②回归分析 ③趋势分析 ④偏差分析 3.会议 | 1.项目文件更新 ①经验教训登记册 2.最终产品、服务或成果移交 3.最终报告 4.组织过程资产更新

## 5. 项目范围管理
5.项目范围管理 | 5.1规划范围管理
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目章程 2.项目管理计划 ①质量管理计划 ②项目生命周期描述 ③开发方法 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.会议 3.数据分析 ①备选方案分析 | 1.范围管理计划 2.需求管理计划
5.项目范围管理 | 5.2收集需求
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目章程 2.项目管理计划 ①范围管理计划 ②需求管理计划 ③相关方参与计划 3.项目文件 ①假设日志 ②经验教训登记册 ③相关方登记册 4.商业文件 ①商业论证 5.协议 6.事业环境因素 7.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据收集 ①头脑风暴 ②访谈 ③焦点小组 ④问卷调查 ⑤标杆对照 3.数据分析 ①文件分析 4.决策 ①投票 ②多标准决策分析 5.数据表现 ①亲和图 ②思维导图 6.人际关系与团队技能 ①名义小组技术 ②观察/交谈 ③引导 7.系统交互图 8.原型法 | 1.需求文件 2.需求跟踪矩阵
5.项目范围管理 | 5.3定义范围
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目章程 2.项目管理计划 ①范围管理计划 3.项目文件 ①假设日志 ②需求文件 ③风险登记册 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据分析 ①备选方案分析 3.决策 ①多标准决策分析 4.人际关系与团队技能 ①引导 5.产品分析 | 1.项目范围说明书 2.项目文件更新 ①假设日志 ②需求文件 ③需求跟踪矩阵 ④相关方登记册
5.项目范围管理 | 5.4创建WBS
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目管理计划 ①范围管理计划 2.项目文件 ①项目范围说明书 ②需求文件 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.分解 2.专家判断 | 1.范围基准 2.项目文件更新 ①假设日志 ②需求文件
5.项目范围管理 | 5.5确认范围
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目管理计划 ①范围管理计划 ②需求管理计划 ③范围基准 2.项目文件 ①经验教训登记册 ②质量报告 ③需求文件 ④需求跟踪矩阵 3.核实的可交付成果 4.工作绩效数据 | 1.检查 2.决策 ①投票 | 1.验收的可交付成果 2.变更请求 3.工作绩效信息 4.项目文件更新 ①经验教训登记册 ②需求文件 ③需求跟踪矩阵
5.项目范围管理 | 5.6控制范围
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目管理计划 ①范围管理计划 ②需求管理计划 ③变更管理计划 ④配置管理计划 ⑤范围基准 ⑥绩效测量基准 2.项目文件 ①经验教训登记册 ②需求文件 ③需求跟踪矩阵 3.工作绩效数据 4.组织过程资产 | 1.数据分析 ①偏差分析 ②趋势分析 | 1.工作绩效信息 2.变更请求 3.项目管理计划更新 ①范围管理计划 ②范围基准 ③进度基准 ④成本基准 ⑤绩效测量基准 4.项目文件更新 ①经验教训登记册 ②需求文件 ③需求跟踪矩阵

## 6. 项目进度管理
6.项目进度管理 | 6.1规划进度管理
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目章程 2.项目管理计划 ①范围管理计划 ②开发方法 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据分析 ①备选方案分析 3.会议 | 1.进度管理计划
6.项目进度管理 | 6.2定义活动
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目管理计划 ①进度管理计划 ②范围基准 2.事业环境因素 3.组织过程资产 | 1.专家判断 2.分解 3.滚动式规划 4.会议 | 1.活动清单 2.活动属性 3.里程碑清单 4.变更请求 5.项目管理计划更新 ①进度基准 ②成本基准
6.项目进度管理 | 6.3排列活动顺序
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目管理计划 ①进度管理计划 ②范围基准 2.项目文件 ①活动属性 ②活动清单 ③假设日志 ④里程碑清单 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.紧前关系绘图法 2.确定和整合依赖关系 3.提前量和滞后量 4.项目管理信息系统 | 1.项目进度网络图 2.项目文件更新 ①活动属性 ②活动清单 ③假设日志 ④里程碑清单
6.项目进度管理 | 6.4估算活动持续时间
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目管理计划 ①进度管理计划 ②范围基准 2.项目文件 ①活动属性 ②活动清单 ③假设日志 ④经验教训登记册 ⑤里程碑清单 ⑥项目团队派工单 ⑦资源分解结构 ⑧资源日历 ⑨资源需求 ⑩风险登记册 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.类比估算 3.参数估算 4.三点估算 5.自下而上估算 6.数据分析 ①备选方案分析 ②储备分析 7.决策 ①投票 8.会议 | 1.持续时间估算 2.估算依据 3.项目文件更新 ①活动属性 ②假设日志 ③经验教训登记册
6.项目进度管理 | 6.5制定进度计划
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目管理计划 ①进度管理计划 ②范围基准 2.项目文件 ①活动属性 ②活动清单 ③假设日志 ④估算依据 ⑤持续时间估算 ⑥经验教训登记册 ⑦里程碑清单 ⑧项目进度网络图 ⑨项目团队派工单 ⑩资源日历 ⑪资源需求 ⑫风险登记册 3.协议 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.进度网络分析 2.关键路径法 3.资源优化 4.数据分析 ①假设情景分析 ②模拟 5.提前量和滞后量 6.进度压缩 7.项目管理信息系统 8.敏捷发布规划 | 1.进度基准 2.项目进度计划 3.进度数据 4.项目日历 5.变更请求 6.项目管理计划更新 ①进度管理计划 ②范围基准 7.项目文件更新 ①活动属性 ②假设日志 ③持续时间估算 ④经验教训登记册 ⑤资源需求 ⑥风险登记册
6.项目进度管理 | 6.6控制进度
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目管理计划 ①进度管理计划 ②进度基准 ③范围基准 ④绩效测量基准 2.项目文件 ①经验教训登记册 ②项目日历 ③项目进度计划 ④资源日历 ⑤进度数据 3.工作绩效数据 4.组织过程资产 | 1.数据分析 ①挣值分析 ②迭代燃尽图 ③绩效审查 ④趋势分析 ⑤偏差分析 ⑥假设情景分析 2.关键路径法 3.项目管理信息系统 4.资源优化 5.提前量和滞后量 6.进度压缩 | 1.工作绩效信息 2.进度预测 3.变更请求 4.项目管理计划更新 ①进度管理计划 ②进度基准 ③成本基准 ④绩效测量基准 5.项目文件更新 ①假设日志 ②估算依据 ③经验教训登记册 ④项目进度计划 ⑤资源日历 ⑥风险登记册 ⑦进度数据

## 7. 项目成本管理
7.项目成本管理 | 7.1规划成本管理
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目章程 2.项目管理计划 ①进度管理计划 ②风险管理计划 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据分析 ①备选方案分析 3.会议 | 1.成本管理计划
7.项目成本管理 | 7.2估算成本
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目管理计划 ①成本管理计划 ②质量管理计划 ③范围基准 2.项目文件 ①经验教训登记册 ②项目进度计划 ③资源需求 ④风险登记册 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.类比估算 3.参数估算 4.自下而上估算 5.三点估算 6.数据分析 ①备选方案分析 ②储备分析 ③质量成本 7.项目管理信息系统 8.决策 ①投票 | 1.成本估算 2.估算依据 3.项目文件更新 ①假设日志 ②经验教训登记册 ③风险登记册
7.项目成本管理 | 7.3制定预算
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目管理计划 ①成本管理计划 ②资源管理计划 ③范围基准 2.项目文件 ①估算依据 ②成本估算 ③项目进度计划 ④风险登记册 3.商业文件 ①商业论证 ②效益管理计划 4.协议 5.事业环境因素 6.组织过程资产 | 1.专家判断 2.成本汇总 3.数据分析 ①储备分析 4.历史信息审核 5.资金限制平衡 6.融资 | 1.成本基准 2.项目资金需求 3.项目文件更新 ①成本估算 ②项目进度计划 ③风险登记册
7.项目成本管理 | 7.4控制成本
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目管理计划 ①成本管理计划 ②成本基准 ③绩效测量基准 2.项目文件 ①经验教训登记册 3.项目资金需求 4.工作绩效数据 5.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据分析 ①挣值分析 ②偏差分析 ③趋势分析 ④储备分析 3.完工尚需绩效指数 4.项目管理信息系统 | 1.工作绩效信息 2.成本预测 3.变更请求 4.项目管理计划更新 ①成本管理计划 ②成本基准 ③绩效测量基准 5.项目文件更新 ①假设日志 ②估算依据 ③成本估算 ④经验教训登记册 ⑤风险登记册

## 8. 项目质量管理
8.项目质量管理 | 8.1规划质量管理
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目章程 2.项目管理计划 ①需求管理计划 ②风险管理计划 ③相关方参与计划 ④范围基准 3.项目文件 ①假设日志 ②需求文件 ③需求跟踪矩阵 ④风险登记册 ⑤相关方登记册 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据搜集 ①标杆对照 ②头脑风暴 ③访谈 3.数据分析 ①成本效益分析 ②质量成本 4.决策 ①多标准决策分析 5.数据表现 ①流程图 ②逻辑数据模型 ③矩阵图 ④思维导图 6.测试与检查的规划 7.会议 | 1.质量管理计划 2.质量测量指标 3.项目管理计划更新 ①风险管理计划 ②范围基准 4.项目文件更新 ①经验教训登记册 ②需求跟踪矩阵 ③风险登记册 ④相关方登记册
8.项目质量管理 | 8.2管理质量
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目管理计划 ①质量管理计划 2.项目文件 ①经验教训登记册 ②质量控制测量结果 ③质量测量指标 ④风险报告 3.组织过程资产 | 1.数据搜集 ①核对单 2.数据分析 ①备选方案分析 ②文件分析 ③过程分析 ④根本原因分析 3.决策 ①多标准决策分析 4.数据表现 ①亲和图 ②因果图 ③流程图 ④直方图 ⑤矩阵图 ⑥散点图 5.审计 6.面向X的设计 7.问题解决 8.质量改进方法 | 1.质量报告 2.测试与评估文件 3.变更请求 4.项目管理计划更新 ①质量管理计划 ②范围基准 ③进度基准 ④成本基准 5.项目文件更新 ①问题日志 ②经验教训登记册 ③风险登记册
8.项目质量管理 | 8.3控制质量
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目管理计划 ①质量管理计划 2.项目文件 ①经验教训登记册 ②质量测量指标 ③测试与评估文件 3.批准的变更请求 4.可交付成果 5.工作绩效数据 6.事业环境因素 7.组织过程资产 | 1.数据收集 ①核对单 ②核查表 ③统计抽样 ④问卷调查 2.数据分析 ①绩效审查 ②根本原因分析 3.检查 4.测试/产品评估 5.数据表现 ①因果图 ②控制图 ③直方图 ④散点图 6.会议 | 1.质量控制测量结果 2.核实的可交付成果 3.工作绩效信息 4.变更请求 5.项目管理计划更新 ①质量管理计划 6.项目文件更新 ①问题日志 ②经验教训登记册 ③风险登记册 ④测试与评估文件

## 9. 项目资源管理
9.项目资源管理 | 9.1规划资源管理
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目章程 2.项目管理计划 ①质量管理计划 ②范围基准 3.项目文件 ①项目进度计划 ②需求文件 ③风险登记册 ④相关方登记册 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据表现 ①层级型 ②责任分配矩阵 ③文本型 3.组织理论 4.会议 | 1.资源管理计划 2.团队章程 3.项目文件更新 ①假设日志 ②风险登记册
9.项目资源管理 | 9.2估算活动资源
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目管理计划 ①资源管理计划 ②范围基准 2.项目文件 ①活动属性 ②活动清单 ③假设日志 ④成本估算 ⑤资源日历 ⑥风险登记册 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.自下而上估算 3.类比估算 4.参数估算 5.数据分析 ①备选方案分析 6.项目管理信息系统 7.会议 | 1.资源需求 2.估算依据 3.资源分解结构 4.项目文件更新 ①活动属性 ②假设日志 ③经验教训登记册
9.项目资源管理 | 9.3获取资源
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目管理计划 ①资源管理计划 ②采购管理计划 ③成本基准 2.项目文件 ①项目进度计划 ②资源日历 ③资源需求 ④相关方登记册 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.决策 ①多标准决策分析 2.人际关系与团队技能 ①谈判 3.预分派 4.虚拟团队 | 1.物资资源分配单 2.项目团队派工单 3.资源日历 4.变更请求 5.项目管理计划更新 ①资源管理计划 ②成本基准 6.项目文件更新 ①经验教训登记册 ②项目进度计划 ③资源分解结构 ④资源需求 ⑤风险登记册 ⑥相关方登记册 7.事业环境因素更新 8.组织过程资产更新
9.项目资源管理 | 9.4建设团队
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目管理计划 ①资源管理计划 2.项目文件 ①经验教训登记册 ②项目进度计划 ③项目团队派工单 ④资源日历 ⑤团队章程 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.集中办公 2.虚拟团队 3.沟通技术 4.人际关系与团队技能 ①冲突管理 ②影响力 ③激励 ④谈判 ⑤团队建设 5.认可与奖励 6.培训 7.个人和团队评估 8.会议 | 1.团队绩效评价 2.变更请求 3.项目管理计划更新 ①资源管理计划 4.项目文件更新 ①经验教训登记册 ②项目进度计划 ③项目团队派工单 ④资源日历 ⑤团队章程 5.事业环境因素更新 6.组织过程资产更新
9.项目资源管理 | 9.5管理团队
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目管理计划 ①资源管理计划 2.项目文件 ①问题日志 ②经验教训登记册 ③项目团队派工单 ④团队章程 3.工作绩效报告 4.团队绩效评价 5.事业环境因素 6.组织过程资产 | 1.人际关系与团队技能 ①冲突管理 ②制定决策 ③情商 ④影响力 ⑤领导力 2.项目管理信息系统 | 1.变更请求 2.项目管理计划更新 ①资源管理计划 ②进度基准 ③成本基准 3.项目文件更新 ①问题日志 ②经验教训登记册 ③项目团队派工单 4.事业环境因素更新
9.项目资源管理 | 9.6控制资源（新增）
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目管理计划 ①资源管理计划 2.项目文件 ①问题日志 ②经验教训登记册 ③实物资源分配单 ④项目进度计划 ⑤资源分解结构 ⑥资源需求 ⑦风险登记册 3.工作绩效数据 4.协议 5.组织过程资产 | 1.数据分析 ①备选方案分析 ②成本效益分析 ③绩效审查 ④趋势分析 2.问题解决 3.人际关系与团队技能 ①谈判 ②影响力 4.项目管理信息系统 | 1.工作绩效信息 2.变更请求 3.项目管理计划更新 ①资源管理计划 ②进度基准 ③成本基准 4.项目文件更新 ①假设日志 ②问题日志 ③经验教训登记册 ④实物资源分配单 ⑤资源分解结构 ⑥风险登记册

## 10. 项目沟通管理
10.项目沟通管理 | 10.1规划沟通管理
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目章程 2.项目管理计划 ①资源管理计划 ②相关方参与计划 3.项目文件 ①需求文件 ②相关方登记册 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.专家判断 2.沟通需求分析 3.沟通技术 4.沟通模型 5.沟通方法 6.人际关系与团队技能 ①沟通风格评估 ②政治意识 ③文化意识 7.数据表现 ①相关方参与度评估矩阵 8.会议 | 1.沟通管理计划 2.项目管理计划更新 ①相关方参与计划 3.项目文件更新 ①项目进度计划 ②相关方登记册
10.项目沟通管理 | 10.2管理沟通
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目管理计划 ①资源管理计划 ②沟通管理计划 ③相关方参与计划 2.项目文件 ①变更日志 ②问题日志 ③经验教训登记册 ④质量报告 ⑤风险报告 ⑥相关方登记册 3.工作绩效报告 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.沟通技术 2.沟通方法 3.沟通技能 ①沟通胜任力 ②反馈 ③非语言 ④演示 4.项目管理信息系统 5.项目报告发布 6.人际关系与团队技能 ①积极倾听 ②冲突管理 ③文化意识 ④会议管理 ⑤人际交往 ⑥政治意识 7.会议 | 1.项目沟通记录 2.项目管理计划更新 ①沟通管理计划 ②相关方参与计划 3.项目文件更新 ①问题日志 ②经验教训登记册 ③项目进度计划 ④风险登记册 ⑤相关方登记册 4.组织过程资产更新
10.项目沟通管理 | 10.3监督沟通
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目管理计划 ①资源管理计划 ②沟通管理计划 ③相关方参与计划 2.项目文件 ①问题日志 ②经验教训登记册 ③项目沟通记录 3.工作绩效数据 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.专家判断 2.项目信息管理系统 3.数据表现 ①相关方参与度评估矩阵 4.人际关系与团队技能 ①观察/交谈 5.会议 | 1.工作绩效信息 2.变更请求 3.项目管理计划更新 ①沟通管理计划 ②相关方参与计划 4.项目文件跟新 ①问题日志 ②经验教训登记册 ③相关方登记册

## 11. 项目风险管理
11.项目风险管理 | 11.1规划风险管理
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目章程 2.项目管理计划 ①所有组件 3.项目文件 ①相关方登记册 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据分析 ①相关方分析 3.会议 | 1.风险管理计划
11.项目风险管理 | 11.2识别风险
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目管理计划 ①需求管理计划 ②进度管理计划 ③成本管理计划 ④质量管理计划 ⑤资源管理计划 ⑥风险管理计划 ⑦范围基准 ⑧进度基准 ⑨成本基准 2.项目文件 ①假设日志 ②成本估算 ③持续时间估算 ④问题日志 ⑤经验教训登记册 ⑥需求文件 ⑦资源需求 ⑧相关方登记册 3.协议 4.采购文档 5.事业环境因素 6.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据搜集 ①头脑风暴 ②核对单 ③访谈 3.数据分析 ①根本原因分析 ②假设条件和制约因素分析 ③SWOT分析 ④文件分析 4.人际关系与团队技能 ①引导 5.提示清单 6.会议 | 1.风险登记册 2.风险报告 3.项目文件更新 ①假设日志 ②问题日志 ③经验教训登记册
11.项目风险管理 | 11.3实施定性风险分析
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目管理计划 ①风险管理计划 2.项目文件 ①假设日志 ②风险登记册 ③相关方登记册 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据搜集 ①访谈 3.数据分析 ①风险数据质量评估 ②风险概率和影响评估 ③其他风险参数评估 4.人际关系与团队技能 ①引导 5.风险分类 6.数据表现 ①概率和影响矩阵 ②层级型 7.会议 | 1.项目文件更新 ①假设日志 ②问题日志 ③风险登记册 ④风险报告
11.项目风险管理 | 11.4实施定量风险分析
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目管理计划 ①风险管理计划 ②范围基准 ③进度基准 ④成本基准 2.项目文件 ①假设日志 ②估算依据 ③成本预测 ④持续时间估算 ⑤里程碑清单 ⑥资源需求 ⑦风险登记册 ⑧风险报告 ⑨进度预测 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据搜集 ①访谈 3.人际关系与团队技能 ①引导 4.不确定性表现方式 5.数据分析 ①模拟 ②敏感性分析 ③决策树分析 ④影响图 | 1.项目文件更新 ①风险报告
11.项目风险管理 | 11.5规划风险应对
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目管理计划 ①资源管理计划 ②风险管理计划 ③成本基准 2.项目文件 ①经验教训登记册 ②项目进度计划 ③项目团队派工单 ④资源日历 ⑤风险登记册 ⑥风险报告 ⑦相关方登记册 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据搜集 ①访谈 3.人际关系与团队技能 ①引导 4.威胁应对策略 5.机会应对策略 6.应急应对策略 7.整体项目风险应对策略 8.数据分析 ①备选方案分析 ②成本效益分析 9决策 ①多标准决策分析 | 1.变更请求 2.项目管理计划更新 ①进度管理计划 ②成本管理计划 ③质量管理计划 ④资源管理计划 ⑤采购管理计划 ⑥范围基准 ⑦进度基准 ⑧成本基准 3.项目文件更新 ①假设日志 ②成本预测 ③经验教训登记册 ④项目进度计划 ⑤项目团队派工单 ⑥风险登记册 ⑦风险报告
11.项目风险管理 | 11.6实施风险应对（新增）
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目管理计划 ①风险管理计划 2.项目文件 ①经验教训登记册 ②风险登记册 ③风险报告 3.组织过程资产 | 1.专家判断 2.人际关系与团队技能 ①影响力 3.项目管理信息系统 | 1.变更请求 2.项目文件更新 ①问题日志 ②经验教训登记册 ③项目团队派工单 ④风险登记册 ⑤风险报告
11.项目风险管理 | 11.7监督风险
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目管理计划 ①风险管理计划 2.项目文件 ①问题日志 ②经验教训登记册 ③风险登记册 ④风险报告 3.工作绩效数据 4.工作绩效报告 | 1.数据分析 ①技术绩效分析 ②储备分析 2.审计 3.会议 | 1.工作绩效信息 2.变更请求 3.项目管理计划更新 ①任何组件 4.项目文件更新 ①假设日志 ②问题日志 ③经验教训登记册 ④风险登记册 ⑤风险报告 5.组织过程资产更新

## 12. 项目采购管理
12.项目采购管理 | 12.1规划采购管理
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目章程 2.商业文件 ①商业论证 ②收益管理计划 3.项目管理计划 ①范围管理计划 ②质量管理计划 ③资源管理计划 ④范围基准 4.项目文件 ①里程碑清单 ②项目团队派工单 ③需求文件 ④需求跟踪矩阵 ⑤资源需求 ⑥风险登记册 ⑦相关方登记册 5.事业环境因素 6.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据收集 ①市场调研 3.数据分析 ①自制或外购分析 4.供方选择分析 5.会议 | 1.采购管理计划 2.采购策略 3.招标文件 4.采购工作说明书 5.供方选择标准 6.自制或外购决策 7.独立成本估算 8.变更请求 9.项目文件更新 ①经验教训登记册 ②里程碑清单 ③需求文件 ④需求跟踪矩阵 ⑤风险登记册 ⑥相关方登记册 10.组织过程资产更新
12.项目采购管理 | 12.2实施采购
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目管理计划 ①范围管理计划 ②需求管理计划 ③沟通管理计划 ④风险管理计划 ⑤配置管理计划 ⑥成本基准 2.项目文件 ①经验教训登记册 ②项目进度计划 ③需求文件 ④风险登记册 ⑤相关方登记册 3.采购文档 4.卖方建议书 5.事业环境因素 6.组织过程资产 | 1.专家判断 2.广告 3.投标人会议 4.数据分析 ①建议书评价 5.人际关系与团队技能 ①谈判 | 1.选定的卖方 2.协议 3.变更请求 4.项目管理计划更新 ①需求管理计划 ②质量管理计划 ③沟通管理计划 ④风险管理计划 ⑤采购管理计划 ⑥范围基准 ⑦进度基准 ⑧成本基准 5.项目文件更新 ①经验教训登记册 ②需求文件 ③需求跟踪矩阵 ④资源日历 ⑤风险登记册 ⑥相关方登记册 6.组织过程资产更新
12.项目采购管理 | 12.3控制采购
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目管理计划 ①需求管理计划 ②风险管理计划 ③采购管理计划 ④变更管理计划 ⑤进度基准 2.项目文件 ①假设日志 ②经验教训登记册 ③里程碑清单 ④质量报告 ⑤需求文件 ⑥需求跟踪矩阵 ⑦风险登记册 ⑧相关方登记册 3.协议 4.采购文档 5.批准的变更请求 6.工作绩效数据 7.事业环境因素 8.组织过程资产 | 1.专家判断 2.索赔管理 3.数据分析 ①绩效审查 ②挣值分析 ③趋势分析 4.检查 5.审计 | 1.采购关闭 2.工作绩效信息 3.采购文档更新 4.变更请求 5.项目管理计划更新 ①风险管理计划 ②采购管理计划 ③进度基准 ④成本基准 6.项目文件更新 ①经验教训登记册 ②资源需求 ③需求跟踪矩阵 ④风险登记册 ⑤相关方登记册 7.组织过程资产更新

## 13. 项目相关方管理
13.项目相关方管理 | 13.1识别相关方
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目章程 2.商业文件 ①商业论证 ②效益管理计划 3.项目管理计划 ①沟通管理计划 ②相关方参与计划 4.项目文件 ①变更日志 ②问题日志 ③需求文件 5.协议 6.事业环境因素 7.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据收集 ①问卷调查 ②头脑风暴 3.数据分析 ①相关方分析 ②文件分析 4.数据表现 ①相关方映射分析/表现 5.会议 | 1.相关方登记册 2.变更请求 3.项目管理计划更新 ①需求管理计划 ②沟通管理计划 ③风险管理计划 ④相关方参与计划 4.项目文件更新 ①假设日志 ②问题日志 ③风险登记册
13.项目相关方管理 | 13.2规划相关方参与
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目章程 2.项目管理计划 ①资源管理计划 ②沟通管理计划 ③风险管理计划 3.项目文件 ①假设日志 ②变更日志 ③问题日志 ④项目进度计划 ⑤风险登记册 ⑥相关方登记册 4.协议 5.事业环境因素 6.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据收集 ①标杆对照 3.数据分析 ①假设条件和制约因素分析 ②根本原因分析 4.决策 ①优先级排序/分级 5.数据表现 ①思维导图 ②相关方参与度评估矩阵 6.会议 | 1.相关方参与计划
13.项目相关方管理 | 13.3管理相关方参与
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目管理计划 ①沟通管理计划 ②风险管理计划 ③相关方参与计划 ④变更管理计划 2.项目文件 ①变更日志 ②问题日志 ③经验教训登记册 ④相关方登记册 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.沟通技能 3.人际关系与团队技能 ①冲突管理 ②文化意识 ③谈判 ④观察/交谈 ⑤政治意识 4.基本规则 5.会议 | 1.变更请求 2.项目管理计划更新 ①沟通管理计划 ②相关方参与计划 3.项目文件更新 ①变更日志 ②问题日志 ③经验教训登记册 ④相关方登记册
13.项目相关方管理 | 13.4监督相关方参与
| 输入 | 工具和技术 | 输出
| 1.项目管理计划 ①资源管理计划 ②沟通管理计划 ③相关方参与计划 2.项目文件 ①问题日志 ②经验教训登记册 ③项目沟通记录 ④风险登记册 ⑤相关方登记册 3.工作绩效数据 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.数据分析 ①备选方案分析 ②根本原因分析 ③相关方分析 2.决策 ①多标准决策分析 ②投票 3.数据表现 ①相关方参与度评估矩阵 4.沟通技能 ①反馈 ②演示 5.人际关系与团队技能 ①积极倾听 ②文化意识 ③领导力 ④人际交往 ⑤政治意识 6.会议 | 1.工作绩效信息 2.变更请求 3.项目管理计划更新 ①资源管理计划 ②沟通管理计划 ③相关方参与计划 4.项目文件更新 ①问题日志 ②经验教训登记册 ③风险登记册 ④相关方登记册